## Ejercicio 2
Trabajadores | Cantidad | Dólar | Horas de trabajo x día | Precio x hora USD | Precio x hora ARS | Precio x día USD | Precio x día ARS
Programadores (P) | 2 | 980 | 8 | 6.5 | 6370 | 52 | 50960
Analistas (A) | 2 |  |  | 7.5 | 7350 | 60 | 58800
Fase | Dias | Integrantes | Costo de fase USD | Costo de fase ARG
Captura | 10 | 1A | 600 | 588000
Analisis | 15 | 2A | 1800 | 1764000
Diseño | 45 | 1A | 2700 | 2646000
Implementación | 75 | 2P | 7800 | 7644000
Pruebas | 45 | 1A, 1P | 5040 | 4939200
Mantenimiento | 6 | 1P | 312 | 305760
Tiempo total x dias | x horas | Costo total USD | Costo total ARS
196 | 1568 | 18252 | 17886960

## Ejercicio 3
Trabajadores | Cantidad | Dólar | Horas de trabajo x día | Precio x hora USD | Precio x hora ARS | Precio x día USD | Precio x día ARS
Programadores (P) | 2 | 980 | 8 | 6.5 | 6370 | 52 | 50960
Analistas (A) | 2 |  |  | 7.5 | 7350 | 60 | 58800
Fase | Dias | Integrantes | Costo de fase USD | Costo de fase ARG | Clase
Captura | 4 | 1A | 240 | 235200 | Unica
Analisis | 5 | 2A | 600 | 588000 | Incremental
Diseño | 7 | 1A | 420 | 411600 | Incremental
Implementación | 15 | 2P | 1560 | 1528800 | Incremental
Pruebas | 8 | 1A, 1P | 896 | 878080 | Incremental
Incremento | Dias | Costo de fase USD | Costo de fase ARG
Primer | 35 | 3476 | 3406480
Segundo | 70 | 6952 | 6812960
Tercero | 105 | 10428 | 10219440
Tiempo total x dias | x horas | Costo total USD | Costo total ARS
109 | 872 | 10668 | 10454640